## Sheet1
Task name | Start | Finish | Duration
A. Foundation construction | 2025-02-06 | 2025-02-08 | 2
B. Room1 construction | 2025-02-08 | 2025-02-11 | 3
C. Room 2 construction | 2025-02-08 | 2025-02-10 | 2
D. Roof construction | 2025-02-11 | 2025-02-13 | 2